ДОКЛАД

за дейността на НЦТР ЕАД през първото шестмесечие на 2017 г.

- ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият доклад отчита дейността на Националния център за териториално развитие ЕАД за периода януари 2017 – юни 2017 г. включително. Отчетният доклад е изготвен в съответствие с указанията на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и с изискванията на действащата нормативна уредба в областта на финансите. Той съдържа всички задължителни приложения, отчитащи финансовия период, необходимата информация за анализ на дейността на дружеството и задължителните атрибути:

- Статут на дружеството:	Еднолично акционерно дружество, регистрирано по Търговския закон през 1999 г.;

- Собственост на капитала: 100% собственост на държавата – МРРБ;

- Акционерен капитал при създаването: 747114 (седемстотин четиридесет и седем хиляди сто и четиринадесет) лева, разпределен в 747114 поименни и неделими акции по 1 (един) лев номинална стойност на една акция.

- Промени в капитала на дружеството: 2011 г. капиталът е намален на 671 756 (шестстотин седемдесет и една хиляди седемстотин петдесет и шест) налични поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

- Промени в капитала за отчетния период: няма

- Предмет на дейност: без промени – консултантска и проектантска дейност в областта на регионалното развитие, устройството на територията и жилищната политика.

- Съвет на директорите: без промени от 2016 г.

Отчетният период  за първото шестмесечие на 2017 г. приключва с положителен финансов резултат, постигнат с цената на много ограничения и силно напрежение за навременно изплащане на заплати, осигуровки и услуги към външни доставчици.

- ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ

Дружеството изпълнява своите програми, съгласно предадения в МРРБ  Бизнес план за периода 2015 - 2018 г. по отношение на заложените задачи от компетенцията на НЦТР и съобразно условията на средата и продължаващата финансова криза в сферата на компетентност, породена от изключително занижените цени при обществените поръчки. Отчетът обхваща маркетинговата, иновационната, производствената, инвестиционната програма и програмата за развитие на човешките ресурси, като се фокусира, само върху тези, в които има дейност за периода януари – юни 2017 г.

  - Маркетингова програма

Поради влошена финансова обстановка през 2016 г., продължаваща и през първото шестмесечие на 2017 г. са използвани само най-важните от планираните инструменти за маркетинг и реклама:

- Поддържане абонамента за рекламиране на НЦТР на подходящи сайтове и бизнес търсачки;

- Актуализиране на информацията и допълването й с английски текстове на интернет страницата на дружеството www.ncrdhp.bg;

- Проведени разговори с представители на общините, на които предстои изготвяне на междинни оценки на Общинските планове за развитие (2014 – 2020);

- Участие в проведено заседание на Областния съвет за развитие на област Благоевград по покана на областния управител и проведени разговори за оказване на методическа и техническа помощ;

  - Иновационна програма

В отчетния период на първото шестмесечие на 2017 г. иновационната програма на дружеството е крайно ограничена. Тя включва следните дейности:

- Участие в проведените обсъждания на Визия на София 2050, и представяне на препоръки за подобряване на изготвената от екип на Столична община Методика;

- Подготвяне и публикуване на информация по повод участие в проведена среща/семинар във Виена (23-24 март 2017 г.) „Strengthening Transnational Funding Cooperation to tackle the urbanization challenge” - Joint Funding Opportunities for Danube Region Countries” по предложение на МРРБ;

- Оказване на методична помощ и информация за изпълнение на проекти и програми за Столична община по повод подготовката на пакета от зелени политики и евентуално кандидатстване за „Зелена столица на Европа“.

- По покана на МРРБ, изпълнителният директор е включен в състава на Екипа на Българското председателство на съвета на ЕС (заповед № РД-02-33-29/28.02.2017 г.). В тази връзка е участието в специализиран тридневен курс, проведен от лектори на Европейския институт за публична администрация, Маастрихт „Законодателството на ЕС и практиката на „триалога“ след договора от Лисабон“ (28 – 30 юни 2017 г.)

  - Производствена програма

Работата в периода януари – юни 2017 г. е свързана с изпълнението на  спечелените обществени поръчки в периода 2014 - 2016 г. Продължава и работата по участие в обществени поръчки по ЗОП, поради липса на абсолютно никакви други възможности за включване в проекти и осигуряване на работа и приходи за дружеството.

Поради намаления обем на работата в предходната година изготвянето на тръжната документация са включени всички експерти на НЦТР. Работата се разпределя в зависимост от знанието за съответната територия, компетенциите и ангажираността към момента. В целия отчетен период са проучени общо 26 тръжни документации и са разработени и подадени 23 бр. оферти, (3 бр. преди края на 2016 г.) като заедно с тях, се очаква резултат от 13 бр. За отчетния период има 2 спрени обществени поръчки, 1 спряна преди подаване, загубени - 7 бр. и 2 бр. спечелени – за МО на ОПР и ИПГВР Казанлък и за ОУП на община Ловеч.

През 2016 г. дружеството е класирано на първо място в търга за рамково споразумение за изготвяне на ПУП-ове към община Варна, но при следващите си 2 участия за конкретни територии през първото шестмесечие е класиран на последните места по показател „най-ниска цена“.  След опита със Столична община, където НЦТР винаги е бил търсен партньор, но в периода на действащото споразумение спечели само една поръчка за ИПРЗ на „Толева махала“ София, с много ниска цена и кратки срокове, случаят с община Варна ще се окаже аналогичен – предварително се оферира на изключително занижени цени, които за всяка покана се налага допълнително да се редуцират, което напълно обезценява труда на експертите и обезсмисля едно подобно рамково споразумение.

В предходни години НЦТР е работил успешно със СО и с ОП „Софпроект“ по изпълняване на мащабни проекти и тематични проучвания, но след смяната на гл. архитект на София, интересни и важни проучвателни задачи се възлагат на колективи от експерти с недоказан практически опит в областта на градоустройствената практика.

Изпълнението на производствената програма е анализирано по групи проекти, в зависимост от тяхното място в системата за планиране – национално, регионално и областно равнище.

Национално равнище

- Подписан договор и стартиране на работата по разработване на Национална жилищна стратегия – ръководител арх. Ст. Мотев - договор № РД 02-29-29-6/ 20.01.2017 г.) – Директно възлагане от Дирекция „Жилищна политика“ на МРРБ на стойност 75 000 лв. без ДДС. Изплатен аванс на стойност 15 000 лв. без ДДС, след представен Встъпителен доклад и проведена встъпителна среща с Възложителя.  В края на м. април е предаден Анализ на жилищния сектор, извършена е неформална оценка на аналогичната разработка от екип към Световна банка и са проведени тематични срещи със заинтересовани страни. След предаването на този Междинен доклад е изплатена междинната сума в размер на 30 000 лв. без ДДС.

- Подписан договор със Световна банка за изготвяне на Анализ и оценка на сектор „Градска среда“ за адаптиране към климатичните промени, във връзка с изготвянето на Националната стратегия за адаптиране към климатичните промени от МОСВ. (Дог. от 07 април 2017 г.)  Договорът е сключен за срок от 1 месец, на стойност 15 000 лв. без ДДС, в изпълнението му са включени 8 експерти от НЦТР. Представители на екипа участват в процеса на консултации и в организирания национален семинар на 06 юли 2017 г. за докладване на резултатите от всички сектори и за определяне на приоритетите за България. Независимо от ниската цена при този огромен обем от работа, задача е приета с цел разширяване на дейността на НЦТР и намиране на други възложители. По договара е изплатено първото плащане в размер на 6 000 лв. без ДДС.

Не е възложено актуализирането на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025 г., въпреки заложените при приемането й срокове. Съществуват обективни предпоставки за това – изискванията на действащото законодателство, изменението на ЗРР, разработените и в процес на подготовка важни за страната национални стратегически документи в други сектори, които имат отношение и към пространственото развитие. Актуализацията ще бъде необходима и поради очертаващите се изисквания на Националната стратегия за адаптиране към климатичните промени (МОСВ), за интегриране на резултатите от определените рискови зони, уязвими територии и групи от населението.

Въпреки участието на експерти от НЦТР в подготовката на проект  „Трансграничен морски пространствен план за Черно море – Румъния, България“ (БФП по споразумение EASME/EMFF/2014/1.2.1.5/2/SI2.707672 MSP LOT 1 Black sea/MARSPAN BS) и персоналната покана от Министерството на регионалното развитие и публичната администрация (Румъния), НЦТР не беше привлечен от МРРБ в работата по проекта. Късно беше получена и поканата от румънските организатори на конференцията по проекта за началото на м. май, поради което НЦТР не успя да изпрати свой представител.

Подобни задачи биха създали възможности за развитие на дружеството и за привличане и задържане на млади кадри с подходящи знания и умения, биха го легитимирали по-ясно като държавно дружество на МРРБ в публичното пространство и пред партньори от ЕС.

Регионално равнище

В отчетния период няма възложени и изпълнени задачи на Регионално равнище, независимо от допълненията към ЗРР след последните изменения.

Локално равнище

През първото шестмесечие на 2017 г. разработваните от НЦТР ЕАД задачи на локално равнище са преобладаващо на ниво община.

Приключили договори

- Единствена реализация - приключен и приет от Община Бургас проект по договор с Инфрапроект Консулт ЕООД от 2016 г. в изпълнение на Договор BG161PO001/1.5-01/2010/001–U–028/26.08.2016 г. „Изготвяне на предпроектни проучвания и оценка на приложимостта за изграждане на автобусен терминал за междуселищен транспорт“ на обща стойност 25000 лв. – арх. К. Пешунова и арх. Пл. Ценов – остатъкът от сумата в размер на 17500 лв. без ДДС е преведен от Възложителя. По искане на общинската фирма „Бургасбус“ ЕООД допълнително са изготвени и предадни още 3 варианта, съгласувано с фирмата „БургасБус“ ЕООД, без да са обект на договора и без да се заплащат.

- Завършен и предаден проект за изменение на ПРЗ за „Толева махала“ с Възложител  Столична община – изготвени допълнително още 4 варианта по искане на главния архитект, без това да е предмет на договор (НАГ–1366/04.12.2015 г.) за обща стойност от 10200 лв. без ДДС. Проведено обществено обсъждане, проектът е приет от ОЕСУТ, без да е предоставено копие от протокола, липсва информация относно заключителните процедури и окончателното плащане на оставащите 3060 лв. без ДДС – ръководител арх. К. Пешунова. При направената проверка през м. юни 2017 г. се установи, че планът все още не е разгледан от експертите в НАГ към Столична община.

- Завършен и предаден Окончателен проект на ОУПО Добрич, с ръководител арх. Ив. Димчев. (договор № 1Р-219/05.12.2014 г.) Планът е разгледан и приет от ОЕСУТ на 06 юли 2017 г. и евентуално ще се внесе на сесия на Общински съвет, планирана за 25 юли 2017 г. След тази дата би следвало да се осъществи окончателното разплащане по договора в размер на 105 000 лв. без ДДС.

Работа по преходни договори:

- ОУП Панагюрище - договор № 457/17.09.2013 г. – нанесени всички корекции, проведени съгласувания и процедури по ЗУТ и ЗООС. ОУПО е забавен в РИОСВ Пазарджик, за което са изготвени коригирани ОС и ЕО.  След получаване на положително становище от РИОСВ е предаден Окончателен проект, приет от ОЕСУТ и на сесия на Общински съвет, проведена на 28 юни 2017 г. Пусната фактура за изплащане на остатъка от 9 375 лв. без ДДС – ръководител арх. И. Кънева.

- ОУПО М. Търново - договор № РД-00-10/16.04.2014 г. – проведени всички процедури по ЗУТ и ЗООС; РИОСВ Бургас губи първите предадени материали, забавя решението с 1 година. Вместо издаване на решение при повторното внасяне, забавя преписката с още 1 година и предлага изключване на големи територии от ПП „Странджа“. Преди приключването на всички процедури по Предварителния проект, след проведени 2 обществени обсъждания и престой на материалите в общината около година, Възложителят изисква включване на нови 226 имота в урбанизираните територии, което означава трета преработка на плана и на ЕО с риск да се провали плана. През м. юни на община М. Търново са предадени преработени Обяснителна записка и графична част на плана и на Екологичната оценка към него. Внесени за произнасяне в РИОСВ Бургас. Липсва яснота по приключването и изплащането на последния транш по договора в размер на 22 500 лв. без ДДС. – ръководител арх. В. Троева

- ОУПО Троян - договор № ОП-У-9-2014/29.07.2014 г. – след проведени консултации и  съгласуване на Предварителния проект с Дирекция НП „Централен Балкан“, и дълго забавяне на решението на РИОСВ Плевен, планът се спира поради несъвместимост с целите на опазване на защитените територии и зони на онези предложения, на които общината държи, за да се гарантира някакво развитие. В края на февруари 2017 г. е внесена преработена нова ОС, след проведени множество консултации, корекции, актуализиране на цялата информацията. След 18 месеца НИНКН дава положително становище. В края на м. май 2017 г. е получено отрицателното становище на РИОСВ Плевен по внесената преработена Оценка за съвместимост с мотивите, че липсва съответствие между ОС и ОУПО, което е невъзможно, тъй като преработките на ОУПО са съгласувани многократно с ДНП „Централен Балкан“ и с Възложителя и са предадени актуални материали. Поставя се ново изискване за допълнително изчисляване на кумулативния ефект от качените през последните месеци решения по инвестиционни предложения и ПУП от 2008 до 2014 г., до които екипът не е имал достъп преди това. Екипът е уведомил писмено кмета на общината за възможното развитие. Предстои допълване на ОС с исканите решения за 7 години, преработка на ЕО и провеждане на всички процедури отново – необходими не по-малко от 6 месеца общо до приемане на Окончателен проект от ОбС Троян и изплащане на остатъка от 27 000 лв. без ДДС – ръководител арх. В. Троева.

- ОУП на община Каварна – договор № РД-02-29-309/22.10.2014 г. Сложна процедура по ОС и отрицателно становище на МОСВ. През 2016 г. в продължение на около 6 месеца в НЦТР се анализират изпратените от общината над 5 000 преписки по ПУП. Проведени са няколко консултации с МРРБ и МОСВ, вкл. и с представители на временното правителство. Към момента няма приемливо решение, което отлага във времето изплащането на остатъка от 48000 лв. без ДДС след приключване процедурите по ЗООС и ЗУТ. В същото време се издава разрешение от РИОСВ Варна за изграждане на голф игрище в община Балчик върху територии, заети от същите понто-сарматски местообитания. Всичко това означава, че през цялото това време екипите по ОУПО, ОС и ЕО работят и преработват, разпечатват безброй копия, пътуват до Каварна за да оказват съдействие на общината на издръжка на НЦТР – ръководител арх. Ив. Димчев. През първото шестмесечие на 2017 г. няма промени в процедурите по ОС и ОУПО – Предварителен проект.

- ОУП на община Полски Тръмбеш – договор от ЗУ-2/03.08.2015 г., но изпълнението му стартира след една година, поради липса на средства в общината.  До края на 2016 г. е изготвен и предаден Опорен план и Предварителен проект. Внесена ЕО, но след загубването й в РИОСВ Велико Търново се размножава и внася отново. Очакваното решение се получава в края на м. юни 2017 г. Предстои приемане на Предварителен проект и изплащане на първата междинна сума в размер 50 100 лв. без ДДС. При най-благоприятно развитие на процедурите са необходими около 6 месеца за приключване на Окончателен проект и изплащане на остатъка от 16 700 лв. без ДДС – ръководител арх. И. Димчев.

- Предварителни проучвания и оказване на техническа помощ на отдел ТСУ, община Велинград – до момента услугите не са заплатени, но поради дългогодишното добро сътрудничество, се изчаква изплащането на 15 000 без ДДС, които да покрият разходите за консумативи, командировки, експертни консултации – отг. арх. И. Кънева.

- ПУП на 15 микрорайон, гр. Варна, договор № Д15000751Вн/04.06.2015 г. - завършен и предаден Окончателен проект, отразени препоръки и забележки, изготвени допълнителни обемно-устройствени проучвания, по искане на гл. архитект, които не са предмет на договора. Процедурите спрени до избора на нов гл. архитект, но и след това, въпреки множество разговори с общината междинното плащане не е осъществено в сроковете на договора. Сумата от 23304 лв. е изплатена едва през м. февруари 2017 г. Остатък за получаване - 14565 лв. след обнародване в ДВ и изтекли срокове за обжалване, независимо от различните клаузи на договора за изплащане след приемане от ОЕСУТ. Няма резултат от проведените телефонни разговори с гл. архитект и с колегите от община Варна. Няма информация кога ще се процедира одобрения ПУП, нито отговор на писмото до кмета – ръководител арх. Д. Тотева.

- ОУП на община Добричка – по договор № 171/14.06.2016 г. – Предаден  Предварителен проект. Проведено обществено обсъждане. Предадена Екологична оценка и се очаква произнасяне на РИОСВ Варна. Всички процедури забавени поради заболяване на гл. архитект. Вероятен срок за приключване около 7 месеца. Дължими суми - 101 600 лв. без ДДС - ръководител арх. И. Димчев.

- ОУП на община Карнобат, дог. № РV 232/31.08.2016 г. – Предаден актуализиран Опорен план, събрана допълнителна информация, извършени огледи и срещи на място. Работата по Предварителния проект, поради забавяне на изходната информация. Първо междинно плащане в размер от 35 000 лв. без ДДС след приемане на Предварителен проект от ОЕСУТ – ръководител арх. Ив. Димчев.

- ИОУП Стара Загора и ПУП на парк „Бедечка“ – Директно възлагане поради авторски права, дог. № 2304-18/31.10.2016 г. на обща стойност 28 800 лв. без ДДС – След приемане на ИОУП и проведено Обществено обсъждане ОЕСУТ изисква разработването на допълнителен вариант – предаден в края на м. март 2017 г. Сложен казус за връщане на парковата територия на общината с неясен край. След проведения Референдум в общината до края на отчетния период са изготвени още 2 варианта за територията, отразяващи становището на ОЕСУТ. Изготвен анекс към договора за авансово заплащане на част от работата, но въпреки всичките усилия на ръководството на НЦТР, не е преведена никаква сума по договора – ръководител арх. П. Еврев.

Работа по нови договори

- ОУП Неделино – дог. № 93/29.11.2016 г. на обща стойност 92000 лв. без ДДС заедно с ЕО – Предаден актуализиран Опорен план, проведени предварителни проучвания, събиране на информация и срещи на място. Работа по изготвяне на Предварителен проект, който се подготвя за предаване 27 дни след получаване на потвърждение от Възложителя за осигурено финансиране и получаване на 27 600 лв. Възлагателно писмо още не е получено – ръководител арх. К. Пешунова. Липса на интерес от страна на общинското ръководство по изготвянето на ОУПО. До края на отчетния период е изготвен и предаден Предварителния проект, няма постъпили искания или забележки от общината.

- ОУП на община Златоград – дог. № 219/24.11.2016 г. на обща стойност 124 000 лв. без ДДС заедно с ЕО. Актуализиран Опорен план, проведени предварителни проучвания и срещи в общината, събрана информация. Отлична работа с общината. Предадени Предварителен проект на 06 май 2017 г. и Екологична оценка, до края на отчетния период няма постъпили забележки или нови искания от страна на общината. Очаква се да се получи междинното плащане в размер на 49600 лв. – ръководител арх. К. Пешунова..

- ОУП на община Хисаря – дог. № НП-1/13.01.2017г. на стойност 51 000 лв. без ЕО – подготовка на Опорен план, проведени предварителни проучвания и посещения за събиране на инфромация. Неизплатен аванс в размер на 15 300 лв. без ДДС, поради изискване на МРРБ за възлагане на ЕО. Мудни действия от страна на общината и забавено подаване на информация. До края на отчетния период е подготвен за предаване Предварителния проект на ОУПО. След юридически консултации, общината решава да възложи на допълнителен екип от експерти ЕО на ОУПО. – ръководител арх. К. Пешунова.

- ОУП на община Ракитово – дог. № 26-79/20.01.2017 г. на обща стойност 95 000 лв. общо с ЕО. Проведени срещи за събиране на инфромация, изготвен Опорен план. Преведен аванс от 19 000 лв. без ДДС. Бавно подаване на необходимата информация – ръководител арх. И. Кънева.

- Междинна оценка на ОПР на община Казанлък (2014 – 2020 г.) и на ИПГВР на гр. Казанлък 2020 г. – дог. № Д06-71/06.2017 г. на обща стойност от 6000 лв. – ръководител Димитър Димитров. Към края на отчетния период са подготвени за форматиране, съгласуване и предаване двете междинни оценки.

В отчетния период от януари 2017 до юни 2017 г. са сключени 5 нови договора и е стартирало изпълнението на общо 7 нови договора на обща стойност от 242000 лв., от които 2, сключени в края на 2016 г. за допълнително още 216 000 лв.

По предварителни изчисления, при спазване на сроковете от всички страни, по преходни и нови сключени договори се очакват постъпления от 1,115,740 лв. без ДДС (1,338,888 лв. с ДДС) до края на 2017 г. Цитираните обстоятелства по изпълнението на поетите задачи, подсказват, че това може да бъде само теоретична постановка, която не отчита незавършените „производства“ и отложените разходи, мудните действия на институциите и общинските администрации.

2.4. Инвестиционна програма

Поради критичното финансово положение на НЦТР през първото шестмесечие на 2017 г. не са извършвани никакви дейности по инвестиционната програма, макар че има спешна нужда от подмяна на двата асансьора, ремонт на работните помещения, на санитарните възли на V етаж, обзавеждане на кабинета на изпълнителния директор и заседалната зала, подмяна на компютрите на по-голямата част от служителите и експертите. НЦТР ще продължава да търси съдействие и помощ от МРРБ за това.

  - Програма за развитие на човешките ресурси

В отчетния период януари – юни 2017 г. промените в състава на дружеството се състои в  преминаването на половин работен ден на един от експертите и напускането на един от младите експерти, привлечен от предложената по-висока заплата към екипа на Ян Гейл за работа по ЦГЧ на София. По този начин към края на отчетния период списъчният състав на НЦТР е 25 човека, от които двама на половин работен ден. Административният състав е свит до минимум – 5 човека – гл. счетоводител, счетоводител и СУК, човешки ресурси, касиер и административен секретар. През периода е привлечен един експерт – геодезия, в НЦТР има нужда от привличането на 1 архитект, 1 урбанист и 1 транспортен инженер, но поради затрудненото финансово положение през последните месеци, засега тези свободни работни места не се обявяват.

  - Финансова програма

Общата сума на нетните приходи от продажби към 30.06.2017 г. Е 212 хил. лева.

От тях 99 х.лв. са от разработки за регионално развитие, 31 х. лв. от консултантски услуги,  от наеми приходите са 51 х. лв. от други дейности са 31 х. лв.

Разходите за материали са в размер на 6 хил. лв., за външни услуги 83 хил. лв.

Разходите за персонал са 176 хил. лв., за амортизации 7 хил. лв. и други разходи в размер на 3 хил. лв. Незавършеното производство е 881 х.лв. - представляващо отложени разходи по преходни договори.

Дружеството е на печалба  в размер на  1 хил. лв.

Съветът на директорите определя състоянието на дружеството като стабилно и изготвянето на финансовия отчет към 30.06.2017 година на базата на принципа за „действащо предприятие” като обосновано. Основание за такъв извод дават:

- Финансовата автономност на дружеството, в  което няма привлечен капитал ;

- Коефициентът на незабавна и абсолютна ликвидност към 30.06.2017 година е 0.23 лв.. или на 1 лев текущи задължения дружеството отчита към датата на баланса 23 стотинки бързо ликвидни активи (парични средства) и краткосрочни (текущи) финансови активи;

- Няма клонове.

- Няма дългосрочни задължения.

Вътрешното състояние на дружеството не показва съществени рискове, които да застрашават финансовата му независимост. Аргументите за такъв извод са следните:

- В дружеството няма рискови финансови активи;

- Дружеството няма активи и пасиви във валута, което не предполага валутни  рискове.

Собственият капитал на дружеството е в размер на 717 хил. лв. при регистриран капитал  672 хил. лв.

III. Вероятно бъдещо развитие на предприятието и действия в областта на научноизследователската и развойна дейност.

-   Ръководството очаква запазване на структурата на дейността и нарастване на приходите.

-   В НЦТР ЕАД не се извършва научноизследователска и развойна дейност.

В НЦТР ЕАД към 30.06.2017 г. има назначени 25 бр. списъчен персонал.

Членовете на Съвета на директорите на дружеството не участват като неограничено отговорни съдружници в други дружества.

Членовете на Съвета на директорите на дружеството не притежават акции на дружеството .

НЦТР ЕАД няма финансови инструменти, които да са носители на рискове за финансовото състояние на дружеството. Поради това не са предприемани през отчетния период действия за хеджиране на финансовите позиции.

НЦТР ЕАД не притежава собствени акции.

Няма сделки със свързани лица.

  - Други

През отчетния период излезе решение по делото с ТПО Варна за заплащане на остатъка от сумата по Предварителния проект на ОУП Варна в размер на 33 684 лв, но без ДДС, неустойка 3 368 лв. и разноски 2 803 лв. или общо 39 855 лв. при иск за общо 138 767 лв. за предварителен и окончателен проект, неустойки за забава и разноски по делото, или с над 100 000 лв. по-малко. По преценка на обслужващата НЦТР юридическа фирма и адвокат по делото Силвия Бостанджиева, независимо от факта, че делото се води във Варна, че съдията тенденциозно е водил заседанията в ущърб на НЦТР, има основания и надежда за отмяна на Решение №170/07.03.2017 г. по търг. дело №104/2016 г по описа на ОС Варна. Поради тази причина в законовия срок е подадена въззивна жалба до Апелативния съд Варна, по която се очаква произнасяне.

През първото шестмесечие са проведени общо 5 заседания на Съвета на директорите за  приемане на финансовия отчет за 2016 г. и доклада на одиторите, за приемане на финансовия отчет на първо тримесечие на 2017 г. и по други текущи въпроси. Планираното Общо събрание на служителите в началото на м. май  за отчитане на дейността през изминалата година и през първото тримесечие на настоящата и обсъждане на важни проблеми не е проведено, поради изключително голямата натовареност в този период по предаване на етапи от няколко спешни задачи. Служителите са уведомени за достъпа до информация чрез сайта на дружеството, където са качени всички отчети за дейността и финансовия отчет.

Други дейности, изпълнени в периода, са свързани с постоянната поддръжка на сградата, асансьорите, на вътрешната мрежа, на размножителната техника, хардуер и софтуер, заедно с необходимите лицензи. Необходимо е цялостно обновяване на компютрите, особено тези на ключовите експерти, работещи с ново поколение програми. Поради липса на стопански директор, тази работа се споделя между изп. директор и гл. счетоводител.

През отчетния период тече подготовката за годишния одит на Системата за управление на качеството ISO 9001:2008, насрочен за началото на м. август. Извършва се проверка на текущата документация по всички договори и се подготвят необходимите документи за одиторите.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящият отчет за дейността и финансовото състояние на дружеството има за цел да информира в подробности МРРБ за работата по сключените договори и да насочи вниманието към основните проблеми и причините за трудното им преодоляване. По-важните от тях са следните:

- Затруднена финансова реализация поради бавно приключване на договорите, забавено заплащане на дължимите суми от страна на Възложителите при липса на санкции за мудно провеждани съгласувателни процедури;

- Липса на възможности за стимулиране на служителите и експертите, както поради посочените по-горе причини, така и поради задържащите се изключително ниски цени на проектантския труд в областта на градоустройството, при постоянно покачване на цените на всички останали услуги и разходи;

- Трудно задържане на младите кадри, които след като преминат през добрата школа на НЦТР в период на 1 – 3 години, търсят реализации в конкурентни  частни фирми, привлечени от обещано двукратно по-високо заплащане;

- Липса на възлагания от страна на МРРБ, независимо от промените в ЗРР от началото на 2017 г. и заложените за изпълнение документи в областта на пространственото развитие.

В предходни периоди,  когато НЦТР е било стабилно дружество е имало директни възлагания от принципала в размер до 40% от общия оборот. Това е запазено като практика в други страни от Централна и Източна Европа, при действието на същите Европейски регламенти за обществените поръчки и държавната помощ.

По-сериозните проблеми остават защитата на професията, в която се изискват години за създаване на качествени кадри, качеството на крайните „продукти“ и отношението на местните власти към прилагането на разработените документи, както и важната роля на МРРБ, съвместно с професионалните организации, за регулиране на този процес, контрола върху начина на изразходване на публичните средства и изграждането на системата от кадри в страната за провеждане на политиките в областта на регионалното и пространственото развитие.

20.07.2017 г.

Изготвили:

Любка Миринска

Главен счетоводител

Веселина Троева

Изп. директор